Indigoidine项目进一步计划和中期总结

- 下学期进度安排

| 阶段 | 时间安排 | 工作内容 | 阶段成果（目标） | 需要解决的问题/关键点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 3.1 – 3.14 | 产物分离与鉴定 | ① 获得纯净糖基化Indigoidine ② 制作浓度参标 ③ 得到核磁特征 | ① 主要用 HPLC 分离（寒假已预实验） ② 冻干称量实现定量标准 ③ 核磁可选，飞总预计 3.1 前会帮忙测一次 |
| 阶段 2 | 3.1 – 5.20（初赛材料截止） | 基因敲除与过表达 | ① 完成 5–8 个基因敲除（预计 6 个基因，包括组合） ② 对上述基因进行过表达 | ① 挑选 3 个已报道 + 3 个未报道基因 ② 得到BAP1-pCAS（敲除背景统一在 BAP1故需先做） ③ 敲除与过表达并行 ④ 正向结果进一步组合筛选 |
| 阶段 3 | 3.1 – 3.14 | 组合筛选 | 确定最优组合菌株 (依赖阶段1的定量方案） | ① 统一用 LB 培养基发酵 ② IndA PCR 若再失败则考虑公司合成 ③ 飞总预计返校前帮忙完成 IndA 系列组合菌 |
| 阶段 4 | 3.14 – 5.1 | 发酵条件优化(初步） | 得到最优C源、N源 增加可视化数据量 | 简单优化方向：C源、N源、温度、pH 等 重点是补数据，不是核心工作 |
| 阶段 5 | 5.1 – 7.20 | 应用探索 | ① 活菌染色 ② 抗氧化实验 ③ 抗菌性研究 ④ pH 检测应用 ⑤ 金属离子螯合作用 | 活菌染色需糖基化比例高 → 要求 B 酶高活性 抗菌性需比较糖基化前后差异 PH检测可结合文献进一步探究 |
| 阶段 6 | 5.20 – 7.20（初赛后至决赛） | 补充数据与完善实验 | 获得更多实验数据支撑决赛材料 | 补充实验、多敲几个基因、完善结果展示 |

- （1）3.1 - 3.14 产物分离和鉴定
  阶段成果
  ①获得纯净糖基化Indigoidine
  ②制作糖基化Indigoidine浓度参标
  ③得到核磁特征
  需要解决的问题：
  ①将主要通过HPLC方法分离糖基化Indigoidine
    在寒假的时候已进行预实验，糖基化Indigoidine和Indigoidine紫外吸收峰不一样
  ②如何定量糖基化Indigoidine
    寒假时候已经冻干一部分未分离的Indigoidine，后续大致流程为需要分离得到纯净糖基化Indigoidine，冻干成粉末，通过称量粉末来获取定量糖基化Indigoidine
  ③对分离得到的糖基化Indigoidine打核磁
   此步非必须，但是可以进行，飞总预计会在3.1前帮我们打一次核磁

（2）3.1 - 5.20（初赛材料提交截至日期） 基因敲除和过表达
  阶段成果
  ①完成5到8个（包括组合）基因敲除（预计在该阶段至少完成6个基因，计划每人2个，刊载过和未刊载过各1个）
  ②对以上基因进行过表达
  需要解决的问题：
  ①挑选3个已被刊载过可敲除的基因和3个未被刊载的基因
  ②后续敲除皆在BAP1中进行，故需要先做BAP1-pCAS
  ③单基因敲除和基因过表达同时进行
  ④筛选出正向结果进行组合敲除或者过表达

（3）3.1 - 3.14组合筛选
  此处有一个逻辑线需要理清，组合筛选和发酵条件优化是有关联的，但是我们时间有限，来不及完整地做每种组合在不同种培养基下的产率对比，于是统一用LB进行发酵（LB营养物质非常丰富，是非常理想的培养基，唯一缺点是在工业上较贵，所以我们理想地认为LB是最优培养基进行组合筛选）
  另外此阶段的进度受阶段1的结果影响较大，来不及完成可往后推时间，下一步的发酵条件优化不是非常重要，可压缩时间
  阶段成果：
  确切拿出最优组合结果（此步也建立在有定量检测方案基础上）
  需要解决的问题：
  ①IndA在寒假重新PCR了，若再次失败则准备联系公司直接合成
    后续过程飞总在操作，目前看希望较大
  ②得到IndA系列的组合菌
    飞总说如果不出意外，我们返校前他应该会差不多做完该部分
  ③同时同批次发酵，测量产物得到最优组合
  
（4）3.14 - 5.1 发酵优化
  此步建立在已经拿到最优组合之后的简单优化，例如C源、N源、温度、PH等，最主要目的是增加可视化数据量，不是工作重点，可参考文献：https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/gc/c9gc00920e


（5）5.1 - 7.20 应用
  期待成果：
  ①生物活菌染色：是否可降解，是否易被清洗，为了环保若用活菌染色则需要糖基化比例高，需要要求B酶有高活性；
  ②抗氧化性：抗氧化实验
  ③抗菌性：Indigoidine已被报道具有抗菌性，可探究糖基化抗菌性
  ④检测PH：同样可参考上一篇文献
  
  ⑤金属离子螯合作用

（6）5.20（初赛） - 7.20（决赛） 补充数据
  该阶段重在补充实验，获得更多数据，多敲几个基因...

- 需要掌握的内容
1、CAS9切基因全流程（包括如何丢质粒以及如何检验），以及循环切基因的流程（仅丢掉pTarget质粒）
2、目前提取Indigoidine的方法（冷冻离心然后过蓝膜，旋蒸后用少量水溶解，-40℃冻硬，然后在真空干燥冷冻机中冷冻）
3、巢式PCR（PCR出IndA过程使用到）
4、冻干操作
5、HPLC操作方法（飞总仅做过展示，目前知道大致原理即可）
6、旋蒸操作

三、寒假需要完成的任务

1、查找文献寻找9个可进行敲除和过表达的基因，需要包括已被报道的和未被报道的；
  2、查文献了解将SFP基因转进BL21获得更高产的BAP1（仅做了解，飞总说可能来不及做）
  3、再次详细阅读以下文献及其补充材料https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/gc/c9gc00920e

四、前半期总结经验

1、我们前期已经完成了极大量的知识学习，我们都是坠棒的！

2、实验进度需要有明确安排，我们需要对实验内容有明确的把握，按照实验进度推进项目

3、需要充分发挥我们的主观能动性，积极解决问题

4、每一项实验需要写明实验结果，当天未得到结果的话，也应在第二天补上，便于知道整体的进度和下一步需要做什么

5、最后的小建议，最终答辩和Q&A是纯英文，建议大家平时可以稍微注重一下积累