| 阶段 | 时间安排 | 工作内容 | 阶段成果（目标） | 需要解决的问题/关键点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 3.1 – 3.14 | 产物分离与鉴定 | ① 获得纯净糖基化Indigoidine ② 制作浓度参标 ③ 得到核磁特征 | ① 主要用 HPLC 分离（寒假已预实验） ② 冻干称量实现定量标准 ③ 核磁可选，飞总预计 3.1 前会帮忙测一次 |
| 阶段 2 | 3.1 – 5.20（初赛材料截止） | 基因敲除与过表达 | ① 完成 5–8 个基因敲除（预计 6 个基因，包括组合） ② 对上述基因进行过表达 | ① 挑选 3 个已报道 + 3 个未报道基因 ② 得到BAP1-pCAS（敲除背景统一在 BAP1故需先做） ③ 敲除与过表达并行 ④ 正向结果进一步组合筛选 |
| 阶段 3 | 3.1 – 3.14 | 组合筛选 | 确定最优组合菌株 (依赖阶段1的定量方案） | ① 统一用 LB 培养基发酵 ② IndA PCR 若再失败则考虑公司合成 ③ 飞总预计返校前帮忙完成 IndA 系列组合菌 |
| 阶段 4 | 3.14 – 5.1 | 发酵条件优化(初步） | 得到最优C源、N源 增加可视化数据量 | 简单优化方向：C源、N源、温度、pH 等 重点是补数据，不是核心工作 |
| 阶段 5 | 5.1 – 7.20 | 应用探索 | ① 活菌染色 ② 抗氧化实验 ③ 抗菌性研究 ④ pH 检测应用 ⑤ 金属离子螯合作用 | 活菌染色需糖基化比例高 → 要求 B 酶高活性 抗菌性需比较糖基化前后差异 PH检测可结合文献进一步探究 |
| 阶段 6 | 5.20 – 7.20（初赛后至决赛） | 补充数据与完善实验 | 获得更多实验数据支撑决赛材料 | 补充实验、多敲几个基因、完善结果展示 |

Indochrome 项目计划表

3.9~3.15计划

1.0 该阶段进度：已知Indochrome可能含有4或5个同分异构体，已有的分离方法不太现实，现不打算完全分离，最终就以混合物的形态研究，但是需要和Indigoidine区分（测量OD600比较浓度）。已用水和甲醇混合过正向硅胶柱，但是效果不佳，无法分离。

1.1 用二氯甲烷和甲醇过正向硅胶柱

2.0 该阶段进度：一共8个基因，都已经构建好载体。

2.1 制备BAP1-pCAS：目前进展，pCAS转进了DH10b（前两次失败原因是保菌管里菌已经基本死掉）

2.2 基因敲除：完成8个基因的敲除

3.0 该阶段进度：已经得到所有组合，所有组合也都已经得到种子液

3.1 第一次批量发酵实验：5mL发酵，注意同意操作，可重复性。

固定加IPTG的时间，定时取50uL，离心，检测上清液OD600（除菌和Indigoidine）,加IPTG后，4，6，12（初实验）

3.2 第二次批量发酵实验：6，8，10，12

3.3 第三次批量发酵实验：重复

26.3.10项目计划调整

- 目前最大问题为：BAP1的敲除依旧有问题，之前pKOV敲除也有问题，于是打算换成BL21敲除，需要重新理清楚一条逻辑线条。

- 前情提要：①BAP1可以当作是含有sfp1基因的BL21
         ②sfp基因也有5各候选基因可以用，已有文献对于各个A系列酶已经进行了sfp基因筛选，我们只需要得到最优A酶之后选择对应的sfp基因即可
	       ③sfp基因要发挥作用需要接在A系列酶后面，在同一个质粒中
         ④目前B系列酶普遍不如A系列酶效率

- 新逻辑线条大致为：
（1）先得到A B系列酶最优组合（这是一切后续的核心），在最优组合下进行优化。
（2）优化的内容包括①sfp基因选择；②基因的敲除和过表达；③A、B系列基因的位置（将A、B基因放在一个质粒上，使A和B基因更靠近，也使A、B酶更靠近，能使A酶发挥作用后B酶立即作用）④增加B系列酶的剂量（基因的剂量效应，将两个或几个B酶基因转入到同一个质粒中）
（3）于此同时进行Indochrome的理化性质探究，包括爬板子，过柱子，过HPLC，用得到的最优AB组合做体外级联反应等等，用于对应用的探究过程
（4）研究应用，包括金属螯合和PH指示等
（5）在这最后的发酵条件优化，例如：最优C源、N源等

- 接下来需要做的几条大线：
（1）最优先级（重中之重）得到A和B系列最优组合，发酵流程会再优化，然后以最优组合得到最佳sfp基因
（2）于此同时可以进行基因敲除（敲除完成后需要进行发酵的时候需要依赖最优组合和最佳sfp）
    ①再次尝试BAP1中敲除基因
    ②以ΔglsA-BL21-pCAS为基础进行敲除基因（以结果为导向，暂时不需要所有单基因敲除菌株)
（3）理化性质探究，过柱子，HPLC，得到最优组合后体外级联反应等